## Sheet1
2022年教育系统重点建设项目
编号 | 项目名称 | 投资业主 | 类型 | 建设内容和规模 | 总投资 （万元） | 县责任领导 | 责任单位 | 局责任领导 | 目前进展
1 | 通山县通羊镇第一完全小学整体搬迁工程 | 通山县通羊镇第一完全小学 | 新建 | 规划用地面积40亩，建筑面积18680平方米。新建教学楼、科技楼、综合楼、教师周转房，配套建设食堂、运动场、校园绿化等配套设施。 | 9662 | 张晓丹 | 教育局 | 邱恒 | 1、地表清理工作已完成。 2、已建立临时围挡。 3、按合同进度开挖基础。 4、发改委立项教学楼（2号楼）正在进行基础建设工程。
2 | 通山县实验小学改扩建工程 | 通山县实验小学 | 新建 | 规划用地面积22亩，建筑面积19585平方米。新建教学楼、综合楼、宿舍，配套建设食堂、运动场、校园绿化等配套设施。 | 12000 | 金大德 张晓丹 王定明 | 教育局 通羊镇 | 孔祥树 | 土地已全部征收，并已拆除.土石方和支护桩已进行了招投标公示，完成后迅速进行土方开挖
3 | 通山大畈教育实践基地 | 湖北汉方教育投资有限公司 | 新建 | 规划用地面积570亩，建设科技馆、运动场馆、学员宿舍等。 | 10000 | 张晓丹 | 大畈镇 教育局 | 邱恒 | 计划800人同时进餐的两层餐厅已经建成.
4 | 通山县迎宾路初级中学 | 通山县教育局 | 新建 | 规划用地面积100亩，建筑面积30000平方米。新建教学楼、综合楼、宿舍，配套建设食堂、运动场、校园绿化等配套设施。 | 15000 | 王定明 | 教育局 大路乡 通羊镇 | 徐广臣 | 目前在规划筹建之中
5 | 通山县迎宾路幼儿园 | 通山县教育局 | 新建 | 规划用地面积20亩，建筑面积10000平方米。新建教学楼、综合楼，配套建设食堂、操场、校园绿化等配套设施 | 5000 | 王定明 | 教育局 大路乡 | 邓坤大 | 目前在规划筹建之中
6 | 通羊五小 | 通山县教育局 | 续建 | 用地面积40.45亩，建筑面积22667.3平方米。 | 8000 | 张晓丹 石桂芳 | 教育局 | 孔祥树 | 一期工程2#教学楼的１、２、３栋已竣工，已建好52间教室，18间功能室，可容纳2600多名学生。